## Azul
Proyecto: Análisis de Riesgo de Cartera
Almana consultoría
Universidad Icesi
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-11-01 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 1
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | noviembre | [34 empty] | diciembre
 | time axis 2024-11-02 to 2024-12-27
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-11-02 to 2024-12-27
Contexto y entendimiento
Identificación del problema |  | 100% | 2024-11-02 | 8 | bar: 2024-11-09
Objetivos |  | 100% | 2024-11-08 | 5 | bar: 2024-11-14
Árbol de problemas |  | 100% | 2024-11-11 | 5 | bar: 2024-11-17
Revisión bibliográfica |  | 100% | 2024-11-14 | 10 | bar: 2024-11-23
Análisis de soluciones |  | 10% | 2024-11-22 | 6
Planeación |  | 100% | 2024-11-01 | 12
Análisis exploratorio y modelado
Exploración de datos |  | 0% | 2024-11-22 | 8
Selección de datos |  | 0% | 2024-11-26 | 8
Selección de variables |  | 0% | 2024-11-26 | 8
Reporte final
Gestión de reporte |  | 0% | 2024-12-04 | 6
Presentación |  | 0% | 2024-12-07 | 4
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Proyecto: Púrpura
Contoso, Ltd.
Hayden Cook
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-11-19 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | diciembre | [34 empty] | enero
 | time axis 2024-12-02 to 2025-01-26
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-12-02 to 2025-01-26
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2024-11-22 | 3
Tarea 2 |  |  | 2024-11-27 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2024-11-19 | 10
Tarea 4 |  |  | 2024-12-12 | 1
Tarea 5 |  | 10% | 2024-11-28 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2024-11-28 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2024-11-29 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2024-12-07 | 11
Tarea 4 |  |  | 2024-12-16 | 1
Tarea 5 |  |  | 2024-12-17 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2024-12-07 | 4
Tarea 2 |  |  | 2024-12-11 | 14
Tarea 3 |  |  | 2024-12-27 | 6
Tarea 4 |  |  | 2025-01-09 | 3
Tarea 5 |  |  | 2025-01-01 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2024-12-29 | 15
Tarea 2 |  |  | 2024-12-21 | 5
Tarea 3 |  |  | 2025-02-10 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.